## TODO_BNGRC
Categorie | Nom Page / Module | Description | Type | Estimation Temps (h) | Temps Passe (h) | Status | Qui (MANDA / EDDY / TSINJO)
Backend - Database | Tables MySQL | Création tables regions, villes, besoins, dons, distributions | Backend | 4 | 4 | OK
Backend - Models | RegionModel | CRUD régions | Backend | 2 | 2 | OK
Backend - Models | VilleModel | CRUD villes + relation region | Backend | 3 | 3 | OK
Backend - Models | BesoinModel | CRUD besoins + calcul non satisfaits | Backend | 4 | 4 | OK
Backend - Models | DonModel | CRUD dons + calcul non distribués | Backend | 3 | 3 | OK
Backend - Models | DistributionModel | Gestion distributions + statistiques | Backend | 4 | 4 | OK
Backend - Controllers | DashboardController | Gestion KPI et stats villes | Backend | 3 | 3 | OK
Backend - Controllers | BesoinController | Gestion besoins (index/store) | Backend | 2 | 2 | OK
Backend - Controllers | DonController | Gestion dons (index/store) | Backend | 2 | 2 | OK
Backend - Controllers | VilleController | Gestion villes (CRUD) | Backend | 2 | 2 | OK
Backend - Controllers | DispatchController | Algorithme FIFO dispatch | Backend | 5 | 5 | OK
Frontend - Views | Dashboard Page | Affichage KPI + tableau villes | Frontend | 4 | 4 | OK
Frontend - Views | Besoins Page | Formulaire + liste besoins | Frontend | 3 | 3 | OK
Frontend - Views | Dons Page | Formulaire + liste dons | Frontend | 3 | 3 | OK
Frontend - Views | Dispatch Page | Simulation + tableau distributions | Frontend | 3 | 3 | OK
Frontend - Views | Villes Page | Gestion régions + villes | Frontend | 3 | 3 | OK
Frontend - Design | CSS Design System | Responsive + UI design complet | Frontend | 5 | 5 | OK
Frontend - JS | Script.js Features | Animations, validation, search, spinner | Frontend | 4 | 4 | OK
Routing | Routes.php | Définition des routes principales | Backend | 1 | 1 | OK
Finalisation | Tests & Messages | Validation + messages succès/erreur | Fullstack | 3 | 3 | OK