## TODO_BNGRC
Categorie | Nom Page / Module | Description | Type | Estimation | Temps Passe | Reste a faire | Avancement | QUI | Status
Backend - Database | Tables MySQL | Création tables regions, villes, besoins, dons, distributions | Backend | 15 | 14 | 1 | 93.33% | Tsinjo | OK
Backend - Models | RegionModel | CRUD régions | Backend | 15 | 12 | 3 | 80% | Tsinjo | OK
Backend - Models | VilleModel | CRUD villes + relation region | Backend | 15 | 13 | 2 | 86.67% | Tsinjo | OK
Backend - Models | BesoinModel | CRUD besoins + calcul non satisfaits | Backend | 15 | 14 | 1 | 93.33% | Tsinjo | OK
Backend - Models | DonModel | CRUD dons + calcul non distribués | Backend | 15 | 13 | 2 | 86.67% | Tsinjo | OK
Backend - Models | DistributionModel | Gestion distributions + statistiques | Backend | 15 | 14 | 1 | 93.33% | Tsinjo | OK
Backend - Controllers | DashboardController | Gestion KPI et stats villes | Backend | 15 | 13 | 2 | 86.67% | Manda | OK
Backend - Controllers | BesoinController | Gestion besoins (index/store) | Backend | 15 | 12 | 3 | 80% | Manda | OK
Backend - Controllers | DonController | Gestion dons (index/store) | Backend | 15 | 12 | 3 | 80% | Manda | OK
Backend - Controllers | VilleController | Gestion villes (CRUD) | Backend | 15 | 12 | 3 | 80% | Manda | OK
Backend - Controllers | DispatchController | Algorithme FIFO dispatch | Backend | 15 | 15 | 0 | 100% | Manda | OK
Frontend - Views | Dashboard Page | Affichage KPI + tableau villes | Frontend | 15 | 14 | 1 | 93.33% | Eddy | OK
Frontend - Views | Besoins Page | Formulaire + liste besoins | Frontend | 15 | 13 | 2 | 86.67% | Eddy | OK
Frontend - Views | Dons Page | Formulaire + liste dons | Frontend | 15 | 13 | 2 | 86.67% | Eddy | OK
Frontend - Views | Dispatch Page | Simulation + tableau distributions | Frontend | 15 | 13 | 2 | 86.67% | Eddy | OK
Frontend - Views | Villes Page | Gestion régions + villes | Frontend | 15 | 13 | 2 | 86.67% | Eddy | OK
Frontend - Design | CSS Design System | Responsive + UI design complet | Frontend | 15 | 15 | 0 | 100% | Eddy | OK
Frontend - JS | Script.js Features | Animations, validation, search, spinner | Frontend | 15 | 14 | 1 | 93.33% | Eddy | OK
Routing | Routes.php | Définition des routes principales | Backend | 15 | 11 | 4 | 73.33% | Tsinjo | OK
Finalisation | Tests & Messages | Validation + messages succès/erreur | Fullstack | 15 | 3 | 12 | 20% | All | OK